## Suivis Projet2
| SOARES Daniels | Temps de travail | CIOBOTARU Alexandru | Temps de travail
ETAPE 1 |  | (en minutes) |  | (en minutes)
Date : 12 au 17 avril 2024 | Accueil Fournil Alsacien (modifications HTML/PHP et CSS) Environ 45 minutes pour le faire et les modifications se font en direct selon nos besoins, ce qui ralonge le temps de travail | 45 | Accueil Fournil Alsacien (HTML/PHP et modifications du CSS) Environ 15 minutes pour faire le CSS, les modifications de ce dernier et du HTML/PHP se font en direct selon nos besoins. Mise en place du trello | 15
30
20
Total ETAPE 1 |  | 45 |  | 65
ETAPE 2
| Création du MCD en 45 min et aide à la réalisation du dictionnaire de donnée. | 45 | Modifications de la page d'accueil HTML et des pages PHP secondaires, ajout des photos du dossier Moodle (8h-10h) Début de la création d'un formulaire d'inscription au site Mise à jour du Trello, ajout des objets et tâches à réaliser | 50
Date : 17 avril 2024
Date : 18 avril 2024 | Modifications de la page d'accueil HTML et des pages PHP secondaires, ajout des photos du dossier Moodle (8h-10h) Début de la création d'un formulaire d'inscription au site Mise à jour du Trello, ajout des objets et tâches à réaliser | 120
Date : 22 avril 2024 | Création du tableau présentant les produits du Fournil et leurs caractéristiques selon les informations du fichier PDF. Modification du CSS pour ajouter une bordure aux tableaux | 60
Date : 24 avril 2024 | Rédaction du script SQL de conception de la base de données "FOURNIL" | 30 | Création du dictionnaire de données en 20 min puis du modèle relationnel en 45 min et aide à la réalisation du MCD. Réalisation du graphe des dépendances fonctionnelles | 70
Date : 09 mai 2024 | Mise en place des requêtes SQL dans les fichiers PHP présentant les produits, inclusion du db connect Création des requêtes SQL pour afficher les produits dans le tableau et d'un fichier PHP db connect | 70 | Mise en place des requêtes SQL dans les fichiers PHP présentant les produits, inclusion du db connect Création des requêtes SQL pour afficher les produits dans le tableau et d'un fichier PHP db connect
70
Date : 14 mai 2024 | Amélioration mineur du HTML et CSS, mise en place de la page commande, mise a jour du excel et du trello | 30 | Amélioration mineur du HTML et CSS, mise en place de la page commande, mise a jour du excel et du trello | 20
Date : 15 mai 2024 | Mise en place d'un script PHP permettant de se connecter à la base de données avec la technique PDO et mise a jour des produits en conséquences pour l'affichage et msie a jour css et html et php pour la page commande | 30
Date: 22 mai 2024 | Mise a jour du css et html, amelioration de commande et ajout de traitement ainsi que quelque données dans la BDD. Et mise a jour du excel + trello | 50 | Mise a jour du css et html | 20
Date: 22 mai 2024 | Mise a jour du css et html, amelioration de commande et traitement, mise a jour du excel + trello. Création de connexion et inscription + implémentation des données et récupération depuis la BDD site fonctionnel et terminé | 80 | Mise a jour du css et html, | 60
Total ETAPE 2 |  | 515 |  | 290
Total des ETAPES |  | 560 |  | 355
https://trello.com/b/r0xQCDos/le-fournil-alsacien